## Sheet1
产品 | 黄汉乐-Zero-理财精灵需求分析说明书
|  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 状态(未启动/进行中/结束)
前端
前台
| 登陆 |  | 张洪娟 | 2017-10-17 | 结束
| 注册 |  | 张洪娟 | 2017-10-18 | 结束
| 提现 |  | 黄汉乐 | 2017-10-22 | 结束
| 充值 |  | 黄汉乐 | 2017-10-22 | 结束
| 购买基金 |  | 陈全州 | 2017-10-17 | 结束
| 主页 |  | 冉小东 | 2017-10-17 | 结束
个人信息管理
|  | 个人信息 | 张鑫、冉小东 | 2017-10-18 | 结束
|  | 我的钱包 | 张鑫、冉小东 | 2017-10-18 | 结束
|  | 我的基金 | 张鑫、冉小东 | 2017-10-18 | 结束
|  | 账单 | 张鑫、冉小东 | 2017-10-18 | 结束
|  | 推送消息 | 张鑫、冉小东 | 2017-10-18 | 结束
用户管理
|  | 用户信息查询 | 张鑫、唐富强 | 2017-10-18 | 结束
|  | 用户信息修改 |  |  | 进行中
|  | 用户冻结 |  |  | 进行中
基金管理
|  | 基金查询 | 张鑫、唐富强 | 2017-10-18 | 结束
|  | 增加基金 | 张鑫 |  | 进行中
|  | 修改基金 | 张鑫 |  | 进行中
|  | 删除基金 | 张鑫 | 2017-10-19 | 结束
|  | 基金统计 | 张鑫 |  | 进行中
资金管理
|  | 金额统计 |  |  | 进行中
| 站长统计 |  |  |  | 进行中
余额宝
|  | 余额宝介绍 |  |  | 进行中
| 关于我们 |  |  |  | 进行中
后端
后台 | 框架 |  | 黄汉乐 | 2017-10-18 | 结束
用户管理模块
|  | 用户信息列表 | 陈全州 |  | 进行中
|  | 用户信息修改 | 陈全州 |  | 进行中
|  | 用户冻结 | 陈全州 |  | 进行中
|  | 用户统计 | 陈全州 |  | 进行中
|  | 删除用户 | 陈全州 |  | 进行中
|  | 模糊查询 | 陈全州 |  | 进行中
商品管理模块
|  | 基金列表 | 张鑫 | 2017-10-22 | 结束
|  | 增加基金 | 张鑫 | 2017-10-20 | 结束
|  | 修改基金 | 张鑫 | 2017-10-19 | 结束
|  | 删除基金 | 张鑫 | 2017-10-19 | 结束
|  | 基金统计 | 张鑫 |  | 进行中
|  | 模糊查询 | 张鑫 |  | 进行中
| 资金管理 |  | 冉小东 | 2017-10-21 | 结束
| 站长统计 |  | 冉小东 |  | 进行中
个人信息管理
|  | 修改昵称 | 唐富强 | 2017-10-23 | 结束
|  | 修改密码 | 唐富强 | 2017-10-23 | 结束
我的钱包
|  | 余额 | 黄汉乐 | 2017-10-20 | 结束
|  | 银行卡 | 黄汉乐 | 2017-10-21 | 结束
|  | 充值 | 黄汉乐 | 2017-10-22 | 结束
|  | 提现 | 黄汉乐 | 2017-10-22 | 结束
我的基金
|  | 已购买基金 | 冉小东 |  | 进行中
|  | 全部基金 | 冉小东 | 2017-10-20 | 结束
| 账单 |  | 张洪娟 |  | 进行中
| 消息 |  | 张洪娟 |  | 进行中
| 首页 |  | 黄汉乐 |  | 进行中
| 购买 |  | 张洪娟 |  | 进行中
| 登录 |  | 黄汉乐 | 2017-10-19 | 结束
| 注册 |  | 张洪娟 | 2017-10-20 | 结束
未启动：0
进行中：23
结束：29
总计：52